Отчётный период по 30.04.2026.

Справка о ходе выполнения работ. (Накопительная).
	№ п/п
	Вид работ
	Процент выполнения на отчётный период

	
	Мобилизация
	

	1. 
	Мобилизация оборудования
	100%

	
	Усиление вдоль гаражей
	

	2. 
	Технологическое закрепление грунтов основания гаражей
	0%

	
	Устройство форшахты
	

	3. 
	Разработка грунта механизированным способом с ручной доработкой, (P=230 м.п., Н=1,5 м)
	100%

	4. 
	Погрузка, вывоз и размещение грунта от траншеи на полигон, указанный Генеральным подрядчиком (Застройщиком)
	100%

	5. 
	Устройство ж/б форшахты (бетон В20, К=1,015, арматура 10,3 тн)
	100%

	6. 
	Обратная засыпка песком
	100%

	7. 
	Демонтаж форшахты (включая откопку песка)
	100%

	8. 
	Погрузка, вывоз и размещение грунта от траншеи на полигон, указанный Генеральным подрядчиком (Застройщиком)
	100%

	
	Устройство стены в грунте
	

	9. 
	Разработка грунта механизированным способом (грейфер) (0,6 м)
	100%

	10. 
	Погрузка, вывоз и размещение грунта от траншеи на полигон, указанный Генеральным подрядчиком (Застройщиком)
	100%

	11. 
	Устройство стены в грунте толщиной 0,6 м (бетон В30, К=1,18, арматурные каркасы 206,7 тн)
	100%

	12. 
	Изготовление ж/б ограничителей 
	100%

	
	Устройство обвязочной балки
	

	13. 
	Срубка шламового слоя бетона, толщиной 0,1 м
	100%

	14. 
	Погрузка, вывоз и размещение грунта от траншеи на полигон, указанный Генеральным подрядчиком (Застройщиком)
	100%

	15. 
	Устройство монолитной обвязочной балки 600х1000 мм (бетон В30, К=1,015, арматура Kарм=0,1 тн/м3, 28,8 тн)
	100%

	16. 
	Монтаж закладных деталей
	100%

	
	Демобилизация
	

	17. 
	Демобилизация оборудования
	100%

	
	Мобилизация
	

	18. 
	Мобилизация техники и оборудования
	

	
	Устройство свайного поля
	

	19. 
	Устройство буронабивных свай БНС-520-22.3-1 d =520 мм по технологии Fundex, Lизг=22,3 м, Lбет=22,3 м, 219 шт, Бетон В30 W8 F100 П4, К=1,15
	100%

	20. 
	Устройство буронабивных свай БНС-520-12.8 d=520мм по технологии Fundex, Lизг=12,8 м, Lбет=12,8 м, 14 шт, Бетон В30 W8 F100 П4, К=1,15
	100%

	
	Демобилизация
	

	21. 
	Демобилизация техники и оборудования
	100%

	
	Обустройство строиельной площадки
	

	22. 
	Устройство временнных дорог из сборных ж/б плит 2П 30-18-30 (70шт) по песчано-щебеночному основанию (выборка грунта 200 мм, песок 150 мм, геотекстиль)
	100%

	23. 
	Устройство основания под штаб строительства и вагончик Технадзора и Застройщика (геотекстиль, песок 100 мм, утеплитель Пеноплекс (б/у) 50 мм)
	100%

	24. 
	Устройство приямка для мойки колес
	100%

	25. 
	Монтаж паспорта объекта 
	100%

	26. 
	Установка съезда с бордюра (средняя часть) СБС-1, 500 мм
	100%

	27. 
	Установка съезда с бордюра (концевая часть) СБК-1
	100%

	28. 
	Демонтаж существующего металло-кирпичного забора на арендуемой территории
	100%

	29. 
	Демонтаж одноэтажного кирпичного здания с вывозом на полигон и получением справок
	100%

	30. 
	Восстановление забора у демонтируемого одноэтажного зданий из профилированного листа (длина 5 м.п., высота 2 м)
	100%

	31. 
	Усиление въездных ворот
	100%

	32. 
	Подключение водомерного узла к системе водоснабжения
	100%

	33. 
	Устройство кабельных линий временного электроснабжения, в т.ч. монтаж распределительных щитов и прожекторов (2 прожекторные мачты, 6 прожекторов, 241 м.п. кабеля, щитки со счетчиками 4 шт.)
	100%

	34. 
	Временные здания и сооружения Генерального подрядчика в соответствии с Проектом организации строительства
	100%

	35. 
	Мобилизация Возведение монолитного железобетонного каркаса
	

	36. 
	Мобилизация
	100%

	
	 Разработка котлована, раскрепление 
	 

	37. 
	Разработка котлована механизированным способом
	100%

	38. 
	Ручная доработка грунта, в т.ч. под приямки
	100%

	39. 
	Погрузка и вывоз грунта на полигон с предоставлением актов на утилизацию (в твердом теле) 
	100%

	40. 
	Срубка свай с вывозом и утилизацией отходов
	100%

	
	Металлоконструкции раскрепления
	

	41. 
	Монтаж металлоконструкций раскрепления
	100%

	42. 
	Демонтаж металлоконструкций раскрепления с обратным выкупом металла
	100%

	
	Устройство монолитных ж/б конструкций ниже отм.0,000
	

	43. 
	Устройство бетонной подготовки 80 мм по уплотненному грунту
	100%

	44. 
	Устройство плиты ростверка с применением добавки Пенетрон
	100%

	45. 
	Устройство шва между плитным ростверком и стеной в грунте по узлу 1-1 Лист №2 Шифр 2410/22-Р-КЖ.Тр, Бетон В15  с применением добавки Пенетрон
	100%

	46. 
	Завоз крана на объект
	100%

	47. 
	Вывоз крана с объекта
	

	48. 
	Монтаж крана
	100%

	49. 
	Демонтаж крана
	100%

	50. 
	Предоставление БК TEREX COMEDIL CTT-91
	100%

	51. 
	Предоставление БК TEREX COMEDIL CTT-91
	100%

	52. 
	Устройство монолитных стен подвала с применением добавки Пенетрон
	100%

	53. 
	Анкерная группа для устройства фундамента для крана
	100%

	54. 
	Комплекс работ по гидроизоляции подземных конструкций (в т.ч. монтаж гидрошпонок Аквастоп ХО-200-4/20, Аквастоп ХВН-150 (1х4), Аквастоп ХО-320-6/225, инжект-системы, расшивка и зачеканка швов ремонтным составом Стармекс РМ3, заделка отверстий от креплений опалубки, обмазочная гидроизоляция)
	100%

	55. 
	Устройство ж/б перекрытий подвала с применением добавки Пенетрон
	100%

	56. 
	Устройство ж/б стен технического этажа с применением добавки Пенетрон
	100%

	57. 
	Устройство ж/б перекрытий технического этажа
	100%

	58. 
	Устройство ж/б стен 1-го этажа
	100%

	59. 
	Устройство ж/б перекрытия 1-го этажа
	100%

	60. 
	Устройство ж/б стен 2-го этажа
	100%

	61. 
	Устройство ж/б перекрытия 2-го этажа
	100%

	62. 
	Устройство ж/б стен 3-го этажа
	100%

	63. 
	Устройство ж/б перекрытия 3-го этажа
	100%

	64. 
	Устройство ж/б стен 4-го этажа
	100%

	65. 
	Устройство ж/б перекрытия 4-го этажа
	100%

	66. 
	Устройство ж/б стен 5-го этажа
	100%

	67. 
	Устройство ж/б перекрытия 5-го этажа
	100%

	68. 
	Устройство ж/б стен 6-го этажа
	100%

	69. 
	Устройство ж/б перекрытия 6-го этажа
	100%

	70. 
	Устройство ж/б стен 7-го этажа
	100%

	71. 
	Устройство ж/б перекрытия 7-го этажа
	100%

	72. 
	Устройство ж/б стен 8-го этажа
	100%

	73. 
	Устройство ж/б перекрытия 8-го этажа
	100%

	74. 
	Устройство ж/б стен 9-го этажа
	100%

	75. 
	Устройство ж/б перекрытия 9-го этажа
	100%

	
	Кладка стен и перегородок
	

	1. 
	Устройство внутренних стен паркинга из кирпича.
	100%

	2. 
	Устройство стен технического этажа.
	100%

	3. 
	Устройство стен 1-го этажа
	100%

	4. 
	Устройство стен 2-го этажа
	100%

	5. 
	Устройство стен 3-го этажа
	100%

	6. 
	Устройство стен 4-го этажа
	100%

	7. 
	Устройство стен 5-го этажа
	100%

	8. 
	Устройство стен 6-го этажа
	100%

	9. 
	Устройство стен 7-го этажа
	100%

	10. 
	Устройство стен 8-го этажа
	100%

	11. 
	Устройство стен 9-го этажа
	100%

	12. 
	Устройство обстроек вент шахт из кирпича на 8 этаже.
	100%

	13. 
	Устройство обстроек вент шахт из кирпича на 8 этаже.
	100%

	
	Устройство кроли 8-9 этаж.
	

	1.
	Устройство кровли на 8 этаже.
	100%

	2.


	Устройство кровли на 9 этаже.
	100%

	
	Устройство покрытия стилобата
	

	1.
	Выполнение разуклонки из керамзитобетона.
	100%

	2.
	Устройство гидроизоляционного слоя.
	100%

	
	Устройство внутренних инженерных сетей 
	

	1.
	Устройство системы вентиляции 
	95%

	2.
	Устройство системы отопления 
	95%

	3.
	Устройство слаботочных сетей
	30%

	4.
	Устройство сетей водоснабжения и водоотведения
	80%

	
	Устройство внутриплощадочных инженерных сетей
	

	1.
	Устройство сети теплоснабжения
	100%

	2.
	Устройство сети канализации
	100%

	
	Устройство оконных и витражных конструкций
	

	1.
	Устройство окон
	100%

	2.
	Устройство витражей
	95%

	
	Устройство фасада
	

	1.
	Устройство вент. фасада
	85%

	
	
	

	
	
	

	
	
	


